## Planilha1
Backlog - Grupo 10
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Sprint | Responsável | Prioridade | Status
Ferramenta de gestão | Configurar a estrutura basica da ferramenta de gestão (Trello) para o desenvolvimento do projeto. | Essencial | PP | 3 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Github | Criação do repositório no github para o versionamento do projeto. | Essencial | PP | 3 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Elaborar escopo do projeto | Após a definição do tema, montar o escopo do projeto definindo premissas, limites e restrições | Essencial | G | 13 | Sprint 01 | Mathias | 1 | Em andamento
Documentação do projeto | Desenvolvimento da documnetação completa do projeto, mencionando tecnologias utilizadas, alem de todo o contexto. | Importante | GG | 21 | Sprint 01 | Cose | 2 | Em andamento
Contexto | (Documentação) Contextualizar o projeto, desenvolvento o problema a ser resolvido. | Importante | G | 13 | Sprint 01 | Bispo | 1 | Em andamento
Objetivo | (Documentação) O que queremos com esse projeto? Quem são os princpais stakeholders dessa solução? | Importante | M | 8 | Sprint 01 | Bispo | 1 | Em andamento
Justificativa | (Documentação) Detalhar por que o projeto é necessário, incluindo benefícios esperados e alinhamento com os objetivos estratégicos do negócio. | Importante | M | 8 | Sprint 01 | Cose | 2 | Em andamento
Levantamento de requisitos | Analisar e documentar todas as necessidades e expectativas dos stakeholders. | Essencial | x | x | Sprint 01 | A definir | x | Pendente
Definir layout do site institucional | Planejar a estrutura e navegação do site, determinando a disposição dos elementos principais e a hierarquia de informações. Clique para redirecionar para o dribbble | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Definir tipografia | Definir tipografia que sera usada no desenvolvimento de todo o design do projeto. | Essencial | PP | 3 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Definir paleta de cores | Definir a paleta de cores que será utilizada para o desenvolvimento do site e da dashboard. Clique para redirecionar. | Importante | PP | 3 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Prototipar o site institucional |  | Essencial | GG | 21 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Prototipar landing page |  | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Prototipar sobre nós |  | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Prototipar seção de contato |  | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Natã | 1 | Concluido
Redigir conteudo do site institucional |  | Importante | G | 13 | Sprint 01 | Cose | 1 | Pendente
Desenvolver calculo preditivo |  | Desejavel | GG | 21 | Sprint 01 | Kaynã | 3 | Pendente
Definir logo |  | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Natã | 1 | Pendente
Configurar ambiente virtual |  | Essencial | G | 13 | Sprint 01 | Kaynã | 3 | Pendente
Montar script de VM paza apresentação |  | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | Kaynã | 3 | Pendente
PPT da apresentação | Montar os slides que serão usados na apresentação da sprint | Importante | M | 8 | Sprint 01 | Natã | 2 | Pendente
Roteiro de apresentação |  | Importante | M | 8 | Sprint 01 | Victor | 2 | Pendente
Prototipar dashboard | Desenvolver layout que será utilizado na dashboard. Clique para redirecionar ao dribbble. | Essencial | G | 13 | Sprint 01 | Victor | 1 | Pendente
Definir conteudo da dashboard | Informações que serão utilizadas como KPIs, alertas e gráficos. | Essencial | GG | 21 | Sprint 01 | Victor | 1 | Pendente
Idealizar logs | Log via console com datas | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Cose | 3 | Pendente
Configurar logs |  | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Cose | 3 | Pendente
Storyboard |  | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Victor | 1 | Pendente
Realizar Lean UX Canva |  | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Mathias | 2 | Pendente
Definição de duas proto personas |  | Importante | G | 13 | Sprint 01 | Bispo | 2 | Pendente
Cadastro e Login funcional |  | Importante | M | 8 | Sprint 01 | Cose | 3 | Pendente
Definir regras de negócio |  | Importante | GG | 21 | Sprint 01 | Bispo | 3 | Pendente
Modelagem de dados (DER) |  | Importante | GG | 21 | Sprint 01 | Bispo | 3 | Pendente
Script de criação do banco de dados |  | Importante | M | 8 | Sprint 01 | Bispo | 3 | Pendente
Desenvolvimento dos CRUDS |  | Importante | G | 13 | Sprint 01 | Bispo | 3 | Pendente
Simbiose |  | Desejavel | PP | 3 | Sprint 01 | A definir | 3 | Pendente
Diagrama tecnico |  | Desejavel | P | 5 | Sprint 01 | Kaynã | 1 | Pendente
Diagrama de solução de negócio |  | Desejavel | P | 5 | Sprint 01 | Kaynã | 1 | Pendente
Desenvolver landing page |  | Importante | M | 8 | Sprint 01 |  |  | Pendente
Desenvolver valores |  | Importante | M | 8 | Sprint 01 |  |  | Pendente
Desenvolver sobre nós |  | Importante | M | 8 | Sprint 01 |  |  | Pendente
Desonvolver contato |  | Importante | M | 8 | Sprint 01 |  |  | Pendente
Desenvolver footer |  | Importante | M | 8 | Sprint 01 |  |  | Pendente